## Info General
Campo | Detalle
Proyecto | Landing Hyr Ingeniería
Cliente
Fecha inicio
Fecha entrega estimada
Presupuesto acordado | $300.000 COP
Stack | React + Vite + TailwindCSS + React Router
Hosting/Dominio | Namecheap + Netlify

## Registro Diario
Fecha | Tarea realizada | Tiempo invertido (horas) | Comentarios / Observaciones
23/10/2025 | Configuración base del proyecto y estructura de rutas | 2 | Proyecto base listo, rutas definidas.
24/10/2025 | Adaptar sección Home (Hero + Servicios) | 3 | Reutilicé componentes del template anterior.
25/10/2025 | Página “Proyectos” + maquetado responsive | 2.5 | Ajustes en breakpoints.
26/10/2025 | Formulario de contacto funcional (EmailJS o similar) | 2 | Validación de campos completa.
27/10/2025 | Ajustes visuales y SEO básico | 1.5 | Revisar meta tags y favicon.
28/10/2025 | Configuración dominio y correo | 1 | Conectado correctamente.

## Checklist
Tarea | Completado
Configuración de proyecto (Vite + React + Tailwind) | No
Creación de rutas y componentes | No
Sección principal / Hero | No
Sección de servicios | No
Página de proyectos | No
Página de contacto + formulario funcional | No
Responsividad en móvil y tablet | No
Conexión dominio + hosting | No
SEO básico (title, description, favicon, estructura) | No
Pruebas finales y entrega | No